## 阶段总览
轻报｜功能迭代记录
依据 Git 提交与阶段验收回溯；日期沿用阶段验收口径，v0.21起按上海日期记录；不是每项功能的独立完成时间。
更新：2026-10-24 ¦ 已交付 23 个阶段、112 项内容 ¦ 当前功能版本 v0.24 ¦ 后续计划不计入已完成
阶段顺序 | 版本/阶段 | 提交日期 | 本阶段主题 | 新增项数 | 状态 | 验证记录 | 源码证据
1 | 初版 | 2026-10-22 | 报销基础闭环 | 9 | 已完成 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/68150b9
2 | 功能增强 | 2026-10-22 | 台账、撤回与付款完善 | 4 | 已完成 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/3bb071f
3 | v0.5 | 2026-10-22 | 浏览器 OCR 与面试作品 | 6 | 已完成 | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/b07da81
4 | v0.6 | 2026-10-22 | OCR 图片处理与体验测试入口 | 4 | 已完成 | 20 项业务测试、18 项浏览器场景；最终部署状态见项目待办 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/f56174e
5 | v0.7 | 2026-10-23 | 事前申请与预算核销 | 5 | 已完成 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/626dce7
6 | v0.8 | 2026-10-23 | 组织架构与审批树 | 8 | 已完成 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/a45d069
7 | 文档补充 | 2026-10-23 | 功能迭代 Excel 与维护机制 | 1 | 已完成 | 工作簿生成并重读、序号/链接/计划状态校验，GitHub 下载散列核对 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/07a46db
8 | v0.9 | 2026-10-23 | 统一审批待办与任务信息 | 5 | 已完成 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/5f5bb2b
9 | v0.10 | 2026-10-23 | 图形组织与财务岗位分工 | 7 | 已完成 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/a1cd75d
10 | v0.11 | 2026-10-23 | 我的已处理记录与历史摘要 | 5 | 已完成 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/09e9e3c
11 | v0.12 | 2026-10-23 | 组织画布查找与路径定位 | 4 | 已完成 | 53项业务测试、49项浏览器场景通过；生产路径折叠定位、配置不变和手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/dab7d76
12 | v0.13 | 2026-10-23 | 已处理记录日期范围与导出口径 | 4 | 已完成 | 58项业务测试、54项浏览器场景通过；同构生产实际审批、日期/CSV、存储不变与手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/95797d8
13 | v0.14 | 2026-10-23 | 员工报销进度与退回完善闭环 | 4 | 已完成 | 64项业务测试、58项浏览器场景通过；生产同构实际提交/退回/重提、手机路径与只读存储验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/c46792e
14 | v0.15 | 2026-10-23 | 差旅行程、费用明细与示例标准 | 4 | 已完成 | 71项业务测试、63项浏览器场景通过；生产同构申请2000/明细1500/付款/结束释放、手机及PDF验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/86e760a
15 | v0.16 | 2026-10-23 | 费用申请进度、额度分解与关联报销 | 4 | 已完成 | 78项业务测试、68项浏览器场景通过；同构生产申请/关联/撤回/结束、CSV、只读存储与手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/387790e
16 | v0.17 | 2026-10-23 | 报销多附件、原文件留存与备份 | 4 | 已完成 | 85项业务测试、73项浏览器场景通过；生产同构原件上传/预览下载/备份恢复字节一致、629KB PDF和手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/6c4b06a
17 | v0.18 | 2026-10-23 | 付款清单、批量模拟登记与参考号判重 | 4 | 已完成 | 91项业务测试、77项浏览器场景通过；同构生产两笔真实流程→总账→批量模拟400元/个人记录/CSV/刷新/手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/479b80b
18 | v0.19 | 2026-10-23 | 站内消息、人员已读与业务跳转 | 4 | 已完成 | 98项业务测试、82项浏览器场景通过；同构生产提交/消息退回重提/新未读/付款结果/已读备份恢复、导航滚动与手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/fb69f1f
19 | v0.20 | 2026-10-23 | 供应商、合同初筛与对公支付全链路 | 6 | 已完成 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/43d925d
20 | v0.21 | 2026-10-24 | 报销与对公可配置规则预审及风险依据 | 5 | 已完成 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/5b678a0
21 | v0.22 | 2026-10-24 | 票面结构化与抬头金额核对 | 5 | 已完成 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/defe80a
22 | v0.23 | 2026-10-24 | 原件关联与对公履约附件 | 5 | 已完成 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/caef12f
23 | v0.24 | 2026-10-24 | 对公统一待办、已处理与消息 | 5 | 已完成 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | https://github.com/Jameyan42/-/commit/5a3f24d

## 历史新增明细
轻报｜历史新增内容（按阶段顺序）
同阶段各项按演示逻辑整理，未宣称逐项开发先后。初版与功能增强无可确认版本号，不补造 v0.1～v0.4。可用表头筛选版本和模块。
阅读顺序：序号 → 新增内容 → 解决的问题 → 页面入口 → 演示方法；可横向滚动查看验证与边界。
序号 | 版本/阶段 | 提交日期 | 模块 | 新增内容 | 状态 | 解决的问题/价值 | 页面入口 | 建议演示方法 | 验证依据 | 当前边界/说明 | 阶段/提交证据
1 | 初版 | 2026-10-22 | 报销管理 | 新建报销与详情 | 已完成 | 集中记录员工、部门、金额、用途和附件名称 | 员工 → 新建报销 | 填写虚构报销并打开详情 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 附件只记录名称 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
2 | 初版 | 2026-10-22 | 审批闭环 | 主管、财务审核及付款状态 | 已完成 | 让一笔报销从提交到付款可追踪 | 主管/财务 → 报销详情 | 依次通过审批、审核和付款 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 初版为固定角色流程；旧单据保留此行为 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
3 | 初版 | 2026-10-22 | 风险预审 | 超标、缺附件和重复号码提示 | 已完成 | 在财务审核前暴露明显错误 | 工作台/报销详情 | 打开超标或重复票据样例 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 确定性规则，不等于 AI 判断或发票验真 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
4 | 初版 | 2026-10-22 | 预算管理 | 部门预算与月份统计 | 已完成 | 区分在途占用、已付款和可用余额 | 预算管理 | 切月份、查看占用与余额 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 部门额度为跨月共用标准；超额软预警 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
5 | 初版 | 2026-10-22 | 规则配置 | 单笔上限及附件、查重开关 | 已完成 | 支持演示不同政策对预审的影响 | 财务 → 规则配置 | 填写调整原因后查看风险变化 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 非生产政策引擎 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
6 | 初版 | 2026-10-22 | 报销录入 | 不完整草稿保存与继续填写 | 已完成 | 降低一次填完材料的压力 | 员工 → 新建报销 → 保存草稿 | 保存草稿后补充并提交 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 草稿不占预算、不参与预审 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
7 | 初版 | 2026-10-22 | 审计记录 | 关键操作日志 | 已完成 | 回看操作与配置调整 | 操作记录 | 查看提交和规则变更记录 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 本地记录，不防篡改 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
8 | 初版 | 2026-10-22 | 数据迁移 | JSON 备份、校验与恢复 | 已完成 | 在浏览器间迁移虚构演示数据 | 数据管理 | 导出后选择备份恢复 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 覆盖前确认；不同设备不会自动同步 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
9 | 初版 | 2026-10-22 | 交付形态 | 响应式网页与单文件演示 | 已完成 | 支持直接浏览器展示面试作品 | 在线网站/演示 HTML | 打开网页并切换角色 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 浏览器本地存储，无生产身份认证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/68150b9/README.md
10 | 功能增强 | 2026-10-22 | 发票台账 | 按报销关联票据与重复筛选 | 已完成 | 追踪相同号码关联的单据 | 发票台账 | 筛选重复号码并查看关联报销 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 不是独立票据档案或真伪验证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/3bb071f/README.md
11 | 功能增强 | 2026-10-22 | 报销纠错 | 员工撤回及重新提交 | 已完成 | 在主管处理前纠正报销信息 | 员工 → 本人报销详情 | 填写撤回原因、修改并重提 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 首个业务审批节点通过后不可撤回 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/3bb071f/README.md
12 | 功能增强 | 2026-10-22 | 付款登记 | 付款日期、方式、参考号与确认 | 已完成 | 区分审核通过和付款登记 | 财务 → 待付款报销详情 | 填模拟参考号、确认并登记 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 不会真实转账 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/3bb071f/README.md
13 | 功能增强 | 2026-10-22 | 演示引导 | 按场景跳转角色与模块 | 已完成 | 帮助面试时快速进入正常和异常流程 | 演示指南 | 选择场景开始演示 | 历史提交可核对；不补写未记录的当时测试数量 | 当前已扩展为六条路线 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/3bb071f/README.md
14 | v0.5 | 2026-10-22 | OCR | 真实浏览器中英文文字识别 | 已完成 | 辅助读取图片票据 | 员工 → 新建报销 → OCR | 载入虚构样票并识别 | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | Tesseract.js；非票据专用模型，不承诺通用准确率 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
15 | v0.5 | 2026-10-22 | OCR | 号码及价税合计候选提取 | 已完成 | 减少人工抄录 | OCR 候选区 | 核对候选后勾选确认并填入 | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | 无法确认的字段留空；必须人工核对 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
16 | v0.5 | 2026-10-22 | OCR | 原图预览、进度、取消和异常回退 | 已完成 | 让失败时仍可继续录入 | 新建报销 → OCR | 取消识别或尝试不支持的 PDF | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | 支持 PNG/JPG/WebP；不支持 PDF OCR | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
17 | v0.5 | 2026-10-22 | 隐私与溯源 | 同源模型及最小核对来源记录 | 已完成 | 保留辅助录入来源而不上传图片 | 报销详情/备份 | 保存后查看 OCR 人工核对说明 | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | 不保存原图或识别原文；首次资源需网络 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
18 | v0.5 | 2026-10-22 | 表单体验 | 未保存关闭提醒和键盘弹窗 | 已完成 | 减少误关丢失与操作障碍 | 新建报销弹窗 | 修改字段后尝试关闭，使用 Tab/Escape | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | 基于原型场景验证，无真实用户效果数据 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
19 | v0.5 | 2026-10-22 | 面试作品 | 项目案例、PDF、面试稿及测试计划 | 已完成 | 形成可以讲解的产品作品材料 | 项目案例/仓库 docs | 打印案例，查看六人可用性任务 | 16 项业务测试、14 项浏览器场景；阶段验收记录 | 计划与空白表已备好，未实施真实访谈 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.5.md
20 | v0.6 | 2026-10-22 | 图片处理 | 左右旋转、四侧裁剪与恢复原图 | 已完成 | 帮助处理横倒或干扰较多的图片 | 新建报销 → OCR 图片调整 | 旋转或裁剪样票后重新识别 | 20 项业务测试、18 项浏览器场景；最终部署状态见项目待办 | 百分比裁剪；无任意矩形拖拽和透视校正 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.6.md
21 | v0.6 | 2026-10-22 | 识别一致性 | 图片调整后清除旧候选及来源 | 已完成 | 避免旧识别结果对应新图片 | OCR 图片调整 | 先识别，再调整图片观察候选清除 | 20 项业务测试、18 项浏览器场景；最终部署状态见项目待办 | 保留已填报销字段；原始附件不被修改 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.6.md
22 | v0.6 | 2026-10-22 | 字段与异常处理 | 合计优先、歧义留空及加载失败提示 | 已完成 | 减少错误金额与静默失败 | OCR 候选与错误提示 | 观察加载失败提示并手工继续 | 20 项业务测试、18 项浏览器场景；最终部署状态见项目待办 | 不把下一行税额并入合计；不猜测冲突字段 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.6.md
23 | v0.6 | 2026-10-22 | 研究准备 | 体验测试入口与空白 CSV 计划表 | 已完成 | 便于后续按角色执行可用性验证 | 体验测试 | 选员工/主管/财务任务并下载计划表 | 20 项业务测试、18 项浏览器场景；最终部署状态见项目待办 | 未开展真实访谈；不是调研结论 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.6.md
24 | v0.7 | 2026-10-23 | 费用申请 | 事前计划创建、批准和驳回 | 已完成 | 在报销前明确费用计划 | 员工/主管 → 费用申请 | 创建 1000 元申请并批准 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 原型虚构计划；旧申请保留固定角色审批 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.7.md
25 | v0.7 | 2026-10-23 | 预算预留 | 申请批准后预留未核销余额 | 已完成 | 避免把计划批准直接视为实际支出 | 费用申请/预算管理 | 批准后查看申请剩余预留 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 待审批申请不预留；部门预算仍为软预警 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.7.md
26 | v0.7 | 2026-10-23 | 报销核销 | 关联申请与累计额度硬校验 | 已完成 | 控制计划内多笔报销总额 | 员工 → 新建报销 → 关联申请 | 关联 600 元报销，尝试超额提交 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 限同员工、部门、月份和类型 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.7.md
27 | v0.7 | 2026-10-23 | 额度释放 | 撤回退回回补、结束释放及付款衔接 | 已完成 | 避免预算重复占用并释放未用余额 | 费用申请详情/预算管理 | 600 元付款后结束申请，释放 400 元 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 有在途报销时不能结束申请 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.7.md
28 | v0.7 | 2026-10-23 | 数据兼容 | 申请备份及损坏存储保护 | 已完成 | 降低导入遗漏和未知数据被覆盖的风险 | 数据管理 | 导出完整备份并检查申请字段 | 25 项业务测试、22 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 旧备份不含申请时保留现有申请 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.7.md
29 | v0.8 | 2026-10-23 | 组织架构 | 部门树及部门维护 | 已完成 | 呈现部门归属和负责人 | 管理员 → 组织架构 → 部门树 | 新增部门并配置负责人 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 暂不能删除或修改已有部门名称 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
30 | v0.8 | 2026-10-23 | 组织架构 | 人员汇报树与人员维护 | 已完成 | 区分部门归属和直属汇报关系 | 管理员 → 组织架构 → 汇报树 | 编辑上级并查看树；尝试循环关系 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 拒绝循环或失效引用；姓名暂不能改名 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
31 | v0.8 | 2026-10-23 | 模拟权限 | 管理员角色与具体身份切换 | 已完成 | 验证同角色下不同人员的节点责任 | 右上角体验角色与模拟身份 | 主管身份分别选择赵航、许明 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 模拟身份不是生产账号或认证系统 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
32 | v0.8 | 2026-10-23 | 流程配置 | 报销与费用申请的条件分支树 | 已完成 | 支持按金额和费用类型分级审批 | 管理员 → 审批流程 | 配置阈值、费用类型并查看两条分支 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 一个金额及类型条件；不支持任意嵌套 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
33 | v0.8 | 2026-10-23 | 流程节点 | 直属主管、部门负责人和指定人员 | 已完成 | 按组织信息解析顺序审批路径 | 审批流程 → 审批人来源 | 添加节点、选择指定人员 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 每分支 1～4 节点；重复人员合并；无会签 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
34 | v0.8 | 2026-10-23 | 流程发布 | 草稿、试算、发布原因与版本 | 已完成 | 发布前检查路径可达并留存调整依据 | 审批流程 | 试算林晓 4000 元路径，存草稿后发布 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 发布校验全部在岗员工；两类流程共享版本 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
35 | v0.8 | 2026-10-23 | 审批执行 | 指定人员逐级处理与路径快照 | 已完成 | 防止越级，并稳定在途审批责任 | 报销/申请详情 → 审批路径快照 | 赵航通过后切许明；再改组织对比旧路径 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 新提交/重提用新版本；旧单据不自动迁移 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
36 | v0.8 | 2026-10-23 | 兼容与保护 | 在途人员保护、零预算及配置备份 | 已完成 | 使组织变化不破坏在途单据和演示数据 | 组织架构/预算管理/数据管理 | 尝试停用在途审批人；查看新部门零预算 | 31 项业务测试、28 项浏览器场景；线上产物核对通过 | 待付款财务也受保护；未发布草稿不进完整备份 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.8.md
37 | 文档补充 | 2026-10-23 | 项目管理 | 可持续维护的功能迭代 Excel | 已完成 | 按顺序回顾新增内容并支持面试准备 | 仓库 deliverables/qingbao-feature-history.xlsx | 打开阶段总览、历史明细、下一步计划及维护说明 | 工作簿生成并重读、序号/链接/计划状态校验，GitHub 下载散列核对 | 阶段内按演示逻辑排序；计划不标为已完成 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/07a46db/README.md
38 | v0.9 | 2026-10-23 | 统一审批 | 费用申请、报销和付款统一待办 | 已完成 | 减少审批人跨模块寻找任务的入口切换 | 主管/财务 → 审批中心 | 林晓提交申请和报销，赵航在同页打开并处理 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | 按当前具体人员；无真实账号认证或批量审批 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.9.md
39 | v0.9 | 2026-10-23 | 任务进度 | 当前节点、处理人、流程版本及进度 | 已完成 | 在列表解释当前责任和审批所处阶段 | 审批中心 → 当前阶段/审批进度 | 赵航通过后切许明，查看下一节点及 1/2 进度 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | 旧单据显示历史固定流程，不补写快照 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.9.md
40 | v0.9 | 2026-10-23 | 查找与排序 | 类型筛选、关键词搜索及提交时间排序 | 已完成 | 快速定位本人可处理的单据 | 审批中心 → 类型/搜索/提交时间 | 筛选费用申请，搜索姓名，再切最早/最新排序 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | 未知历史提交时间排最后，不用费用日期代替 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.9.md
41 | v0.9 | 2026-10-23 | 待办一致性 | 角标刷新、身份切换清筛选及付款保留 | 已完成 | 减少筛选误解和漏掉付款登记 | 侧栏审批中心角标/概览/模拟身份 | 处理申请观察角标，财务审核后查看付款任务 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | 筛选只影响列表；付款登记完成才从财务待办移出 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.9.md
42 | v0.9 | 2026-10-23 | 导出与异常 | 当前筛选 CSV 导出与损坏存储提示 | 已完成 | 支持复核待办且避免导出假完整列表 | 审批中心 → 导出当前列表 | 筛选申请并导出 CSV，核对仅有当前范围 | 36 项业务测试、33 项浏览器场景；生产产物同构路径验证通过 | CSV 防公式注入；申请存储损坏时明确提示不完整并拦截导出 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.9.md
43 | v0.10 | 2026-10-23 | 组织画布 | 图形节点连接线、缩放与展开折叠 | 已完成 | 用类似思维导图的布局理解组织上下级 | 管理员 → 组织架构 → 汇报树/部门树 | 查看 CFO 及四部门，折叠、缩放、适应画布 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 画布内部滚动；尚不支持拖拽节点改上级 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
44 | v0.10 | 2026-10-23 | 组织维护 | 点选侧栏编辑岗位上级及快捷添加 | 已完成 | 减少管理人员切换表单的操作 | 组织画布节点/右侧资料栏 | 点部门总编辑岗位，在卡片上添加下级或子部门 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 已有姓名及部门名称保留；循环或失效引用拦截 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
45 | v0.10 | 2026-10-23 | 示例与兼容 | CFO 及法报预算资金税务示例组织 | 已完成 | 贴近用户提出的财务组织结构 | 组织架构；旧组织可追加 CFO 示例 | 查看 CFO—部门总—员工层级 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 新安装21人8部门；旧组织只追加，不替换原关系 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
46 | v0.10 | 2026-10-23 | 流程分工 | 部门负责人—财务—总账—付款模板 | 已完成 | 区分业务审批、财务审核、总账复核和付款职责 | 管理员 → 审批流程 → 财务分工模板 | 载入草稿，配置总账及付款人，填写原因发布 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 不静默更改运行配置；旧单据保留原路径；CFO不自动必经 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
47 | v0.10 | 2026-10-23 | 总账复核 | 总账角色、科目核算归属与复核记录 | 已完成 | 通过前明确会计核算信息及责任 | 总账高璇 → 审批中心 | 填写6602科目和法报中心核算归属后通过 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 未填或有未解决风险不能通过；不生成凭证或自动入账 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
48 | v0.10 | 2026-10-23 | 付款工作台 | 独立付款岗位、待付已付筛选与搜索 | 已完成 | 集中处理已复核的报销并回看付款结果 | 付款杜川 → 付款工作台 | 登记模拟参考号后到已付款查询 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | 无银行接口或批量付款；管理员只读；旧单据仍由原财务登记 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
49 | v0.10 | 2026-10-23 | 历史与保护 | 新快照、未来付款责任保护及总账备份校验 | 已完成 | 防止流程升级或人员停用破坏在途责任 | 组织维护/报销详情/数据管理 | 新旧流程并存，导出恢复总账记录与独立付款人 | 42 项业务测试、38 项浏览器场景通过；修正后相关5项重跑及生产产物全链路通过 | schema 2新报销有独立付款责任；schema 1旧路径不自动迁移 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.10.md
50 | v0.11 | 2026-10-23 | 审批已办 | 待办/已办双视图及精确人员归属 | 已完成 | 审批人可回看本人处理而不混入同角色其他人员 | 审批中心 → 我已处理 | 处理一笔申请后查看本人记录，再切其他主管 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | 旧日志无人员标识不推断；初次升级可能为空 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.11.md
51 | v0.11 | 2026-10-23 | 历史摘要 | 按每次操作保留结果、原事项金额及版本时间 | 已完成 | 退回重提后仍能解释过去的处理结果 | 我已处理 → 处理时摘要/处理后与当前状态 | 200元原事项退回，修改600元重提后通过，对比两条记录 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | 按处理次数非单据去重；提交快照时间仅作轮次参考 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.11.md
52 | v0.11 | 2026-10-23 | 岗位留痕 | 总账核算与付款摘要分别留存 | 已完成 | 总账与付款人员可回看自己的实际处理内容 | 总账/付款人员 → 我已处理 | 分别查看科目归属和付款参考号 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | 点击当前单据打开最新状态；原摘要不冒充当前字段 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.11.md
53 | v0.11 | 2026-10-23 | 记录浏览 | 类型结果筛选、搜索排序与20条分页 | 已完成 | 在记录增长时便于定位本人已办操作 | 我已处理 → 筛选/搜索/处理时间/翻页 | 筛选退回、搜索备注，翻页后重新筛选回到首页 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | 不按处理次数累加支出金额；无日期区间筛选 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.11.md
54 | v0.11 | 2026-10-23 | 导出备份 | 筛选全量CSV与具名元数据备份校验 | 已完成 | 跨页导出及恢复后仍保留可归属的处理记录 | 我已处理导出/数据管理 | 25条分页结果全部导出，恢复备份后回看 | 48项业务测试、44项浏览器场景通过；生产同构路径退回重提、历史摘要及手机验证通过 | CSV防公式注入；损坏申请存储拦截假完整导出；本地日志不防篡改 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.11.md
55 | v0.12 | 2026-10-23 | 组织检索 | 姓名岗位部门角色搜索及范围与停用标记 | 已完成 | 在组织变大时更快找到人员或部门 | 组织架构 → 查找组织节点 | 搜索叶禾、CFO、总账或法报中心，限定人员/部门 | 53项业务测试、49项浏览器场景通过；生产路径折叠定位、配置不变和手机验证通过 | 包含匹配；无拼音、模糊纠错或组合条件 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.12.md
56 | v0.12 | 2026-10-23 | 画布定位 | 展开祖先、可读缩放与节点居中 | 已完成 | 目标被折叠或位于画布之外时仍可定位 | 组织搜索结果 | 先折叠CFO，再点叶禾结果，观察侧栏和高亮 | 53项业务测试、49项浏览器场景通过；生产路径折叠定位、配置不变和手机验证通过 | 只展开上级，保留其他折叠；部门结果切到归属图 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.12.md
57 | v0.12 | 2026-10-23 | 关系导航 | 汇报归属路径与回到选中节点 | 已完成 | 保留关系语境，手动平移后可快速返回 | 组织画布路径导航/定位选中节点 | 点击沈岚祖先，或平移后定位当前选择 | 53项业务测试、49项浏览器场景通过；生产路径折叠定位、配置不变和手机验证通过 | 清除搜索保留选择和视图，不修改组织与审批 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.12.md
58 | v0.12 | 2026-10-23 | 编辑保护 | 搜索切页切身份的未保存资料提醒 | 已完成 | 避免维护资料时因定位或换页面丢失修改 | 组织资料侧栏/搜索/导航/角色 | 修改岗位后搜索或切页，取消提醒保留字段 | 53项业务测试、49项浏览器场景通过；生产路径折叠定位、配置不变和手机验证通过 | 仅前端编辑保护；无生产认证或版本并发控制 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.12.md
59 | v0.13 | 2026-10-23 | 日期查询 | 起止日期、单边范围与常用时间段 | 已完成 | 按某段时间回看本人处理记录 | 审批中心 → 我已处理 | 选择今天、近7天、本月、上月或填写起止日期 | 58项业务测试、54项浏览器场景通过；同构生产实际审批、日期/CSV、存储不变与手机验证通过 | 按处理时间，非报销发生日；默认不限 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.13.md
60 | v0.13 | 2026-10-23 | 日期口径 | 本地时区双端包含与全部/匹配计数区分 | 已完成 | 明确边界并避免将筛选数误当全部处理数 | 日期范围说明及记录概览 | 筛选上月，比较匹配次数和本人全部次数 | 58项业务测试、54项浏览器场景通过；同构生产实际审批、日期/CSV、存储不变与手机验证通过 | 浏览器本地时区；本月至今天，近7天含今天 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.13.md
61 | v0.13 | 2026-10-23 | 异常保护 | 非法/倒置日期提示、禁导出及未计算状态 | 已完成 | 避免无效日期静默产生错误结果 | 日期范围控件 | 开始日期晚于结束日期，再纠正或清除 | 58项业务测试、54项浏览器场景通过；同构生产实际审批、日期/CSV、存储不变与手机验证通过 | 日期仅视图状态，不写入业务记录 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.13.md
62 | v0.13 | 2026-10-23 | 筛选导出 | 日期联合筛选、分页重置与CSV附范围时区 | 已完成 | 保证页面和所有匹配页导出口径一致 | 我已处理 → 导出筛选结果 | 多页记录筛选后导出全部，核对本地日期/起止/时区 | 58项业务测试、54项浏览器场景通过；同构生产实际审批、日期/CSV、存储不变与手机验证通过 | CSV保留原始ISO处理时间；无统一服务器时区 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.13.md
63 | v0.14 | 2026-10-23 | 员工进度 | 本人报销三类分组与申请金额概览 | 已完成 | 员工快速了解哪些单据流转中、需完善或已登记付款 | 员工 → 报销进度/工作台入口 | 切换流转中、待我完善、已登记付款，对比全部数量与匹配数 | 64项业务测试、58项浏览器场景通过；生产同构实际提交/退回/重提、手机路径与只读存储验证通过 | 仅本人报销；金额是申请金额，非期间支出，付款不等于银行到账 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.14.md
64 | v0.14 | 2026-10-23 | 责任路径 | 提交快照当前节点与具名路径，兼容总账和独立付款 | 已完成 | 回答谁正在处理，保留提交时职责 | 报销进度 → 单据卡片 | 观察已通过/当前/后续节点，叶禾单据显示总账高璇和付款杜川 | 64项业务测试、58项浏览器场景通过；生产同构实际提交/退回/重提、手机路径与只读存储验证通过 | 旧单只显示原角色，不推测姓名；人员不可用提示管理员，不自动改派 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.14.md
65 | v0.14 | 2026-10-23 | 退回完善 | 退回说明、草稿撤回完善与修改重提入口 | 已完成 | 让员工知道自己下一步该做什么 | 待我完善 → 查看并完善 → 详情编辑 | 主管退回写原因，员工查看并修正重提，回流转中 | 64项业务测试、58项浏览器场景通过；生产同构实际提交/退回/重提、手机路径与只读存储验证通过 | 重提生成新快照，历史仍在详情；无催办消息或SLA | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.14.md
66 | v0.14 | 2026-10-23 | 查找与归属 | 进度搜索分页、切身份重置及详情本人校验 | 已完成 | 在记录增多时定位本人单据并避免混入他人记录 | 报销进度 → 搜索/分组/分页 | 搜索事项或待处理人，跨页后改筛选回第一页，切换员工 | 64项业务测试、58项浏览器场景通过；生产同构实际提交/退回/重提、手机路径与只读存储验证通过 | 每页10条；新单按ID，旧单唯一姓名且部门匹配；模拟身份非生产认证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.14.md
67 | v0.15 | 2026-10-23 | 出差申请 | 行程、目的地日期和城市职级档的出差申请 | 已完成 | 将事前费用申请细化为可核对的出差场景 | 员工 → 费用申请 → 这是出差行程申请 | 杭州至上海21～23日申请2000元，主管批准后预留 | 71项业务测试、63项浏览器场景通过；生产同构申请2000/明细1500/付款/结束释放、手机及PDF验证通过 | 同一计划月份、最多31天；城市/职级档手选，旧申请不补造行程 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.15.md
68 | v0.15 | 2026-10-23 | 差旅明细 | 五类费用行增减与分币自动合计、草稿和详情保留 | 已完成 | 区分交通住宿餐补，解释报销总额来源 | 新建报销 → 启用差旅费用明细 | 住宿1000/2晚、餐补300/3天、交通200，合计1500 | 71项业务测试、63项浏览器场景通过；生产同构申请2000/明细1500/付款/结束释放、手机及PDF验证通过 | 1～20行；整单附件，非逐票OCR；差旅草稿元数据需完整 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.15.md
69 | v0.15 | 2026-10-23 | 差旅标准 | 固定示例标准检查、超标说明和只读制度页 | 已完成 | 让住宿餐补超标有明确依据和人工判断入口 | 差旅标准 / 明细预审 / 报销详情 | 住宿1100/2晚触发500元/晚预警，填理由后交审核 | 71项业务测试、63项浏览器场景通过；生产同构申请2000/明细1500/付款/结束释放、手机及PDF验证通过 | 自定义示例制度，不代表真实公司或法定标准；有说明不豁免旧规则 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.15.md
70 | v0.15 | 2026-10-23 | 申请报销联动 | 载入批准行程、一致性校验及备份兼容 | 已完成 | 使差旅行程、额度、明细和付款核销形成闭环 | 报销关联申请 / 数据管理备份 | 批准申请自动载入行程；报1500付完后结束申请释放500；坏合计备份不覆盖 | 71项业务测试、63项浏览器场景通过；生产同构申请2000/明细1500/付款/结束释放、手机及PDF验证通过 | 行程需与批准申请一致；预算仍按原报销日期月份，跨月和多票暂不支持 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.15.md
71 | v0.16 | 2026-10-23 | 申请进度 | 本人费用申请状态及当前具体审批路径 | 已完成 | 让员工理解事前申请由谁处理及审批结果 | 员工 → 申请进度 | 提交1000元申请，查看赵航及当前节点，批准后转额度视图 | 78项业务测试、68项浏览器场景通过；同构生产申请/关联/撤回/结束、CSV、只读存储与手机验证通过 | 旧申请仅原角色；模拟身份非生产认证，驳回不可编辑重提 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.16.md
72 | v0.16 | 2026-10-23 | 额度追踪 | 占用在途已付未使用可关联及预留分开 | 已完成 | 避免把未使用额度误当可用或重复计原申请额 | 申请进度概览与卡片 | 批准1000，关联600，显示在途600/可关联400；关闭后可关联和预留归零 | 78项业务测试、68项浏览器场景通过；同构生产申请/关联/撤回/结束、CSV、只读存储与手机验证通过 | 已付为模拟登记；关闭仍保留历史未使用额，预算沿用原口径 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.16.md
73 | v0.16 | 2026-10-23 | 关联流转 | 本人关联报销展开、详情跳转和结束入口 | 已完成 | 从申请追踪报销进度与额度回补 | 申请卡片 → 关联报销 / 查看申请 | 撤回关联600恢复申请额度至1000；原详情限制在途时不能结束 | 78项业务测试、68项浏览器场景通过；同构生产申请/关联/撤回/结束、CSV、只读存储与手机验证通过 | 不新增绕过规则的快捷结束，不发送催办，不修改审批路径 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.16.md
74 | v0.16 | 2026-10-23 | 查询导出 | 状态月份搜索分页与全匹配CSV及存储异常保护 | 已完成 | 多申请时定位记录并核对所有匹配页 | 申请进度筛选和导出 | 翻到第二页后改月份回第一页，导出全部匹配；切身份清条件 | 78项业务测试、68项浏览器场景通过；同构生产申请/关联/撤回/结束、CSV、只读存储与手机验证通过 | 每页10条，过滤不写业务数据；损坏存储关闭导出，不显示假完整结果 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.16.md
75 | v0.17 | 2026-10-23 | 报销附件 | 多选文件与酒店水单等五类材料分类、本地原件留存 | 已完成 | 让报销单附带可核对的证明材料 | 新建/编辑报销 → 报销附件 / 证明材料 | 添加虚构酒店水单PDF和行程图片，保存草稿刷新重开 | 85项业务测试、73项浏览器场景通过；生产同构原件上传/预览下载/备份恢复字节一致、629KB PDF和手机验证通过 | PDF/PNG/JPG/WebP；5份/单、1MB/文件、1.5MB/单；原件只存本浏览器 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.17.md
76 | v0.17 | 2026-10-23 | 材料核对 | 审核只读、图片预览及原文件下载、台账索引 | 已完成 | 审核人能看到材料内容并保留下载副本 | 报销详情 → 报销附件 / 发票台账 | 切主管展开图片预览，下载PDF，台账搜新附件名称 | 85项业务测试、73项浏览器场景通过；生产同构原件上传/预览下载/备份恢复字节一致、629KB PDF和手机验证通过 | PDF下载后查看；证明材料不替代发票，分类手工声明，非逐票OCR或验真 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.17.md
77 | v0.17 | 2026-10-23 | 附件编辑 | 草稿保留、移除确认与保存后生效、失败重试 | 已完成 | 避免上传或修改材料时意外丢失文件 | 编辑报销附件区 | 取消已存附件移除提醒，确认移除后保存才更新原单 | 85项业务测试、73项浏览器场景通过；生产同构原件上传/预览下载/备份恢复字节一致、629KB PDF和手机验证通过 | 仅可编辑状态可维护；旧OCR名称入口本身仍只存名称，不补造旧原件 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.17.md
78 | v0.17 | 2026-10-23 | 备份与容量 | 含原件备份恢复、文件校验及存储失败回退 | 已完成 | 换浏览器可携带文件，错误备份或容量异常避免覆盖旧数据 | 数据管理备份 / 上传及保存错误提示 | 恢复备份后下载文件字节一致；模拟容量失败保留原状态 | 85项业务测试、73项浏览器场景通过；生产同构原件上传/预览下载/备份恢复字节一致、629KB PDF和手机验证通过 | 备份上限5MB，总存储有容量保护；失败回退不抵御崩溃/并发，非生产归档 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.17.md
79 | v0.18 | 2026-10-23 | 批量付款登记 | 20笔内勾选、逐笔参考号预览和确认后整批模拟登记 | 已完成 | 让付款人员集中核对多笔待付款单据，保留每笔留痕 | 付款工作台 → 勾选 → 批量模拟登记 | 两笔各200元，核对总额400及两个独立参考号，确认后回看个人已处理 | 91项业务测试、77项浏览器场景通过；同构生产两笔真实流程→总账→批量模拟400元/个人记录/CSV/刷新/手机验证通过 | 仅模拟，不连接银行；3～48位前缀，每笔独立参考号，非真实银行批次 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.18.md
80 | v0.18 | 2026-10-23 | 重复检查 | 新单笔及批量参考号跨已付款记录判重 | 已完成 | 避免重复登记已用参考号，失败不部分修改单据 | 单笔付款详情 / 批量核对提交 | 复用已付款参考号，忽略大小写和首尾空格仍被拦 | 91项业务测试、77项浏览器场景通过；同构生产两笔真实流程→总账→批量模拟400元/个人记录/CSV/刷新/手机验证通过 | 仅当前浏览器新登记生效，旧重复不改；不支持一个银行交易匹配多报销 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.18.md
81 | v0.18 | 2026-10-23 | 付款清单 | 当前筛选CSV含责任人、总账和付款信息 | 已完成 | 核对待付或已付清单，保留查询范围与金额来源 | 付款工作台 → 导出筛选付款清单 | 按部门关键词或状态筛选后导出，核对杜川/总账科目/参考号 | 91项业务测试、77项浏览器场景通过；同构生产两笔真实流程→总账→批量模拟400元/个人记录/CSV/刷新/手机验证通过 | 导出所有匹配记录，不限勾选；不是实际银行付款文件 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.18.md
82 | v0.18 | 2026-10-23 | 保存与权限 | 付款状态总账风险重校验和容量失败保留重试 | 已完成 | 避免无权限、未复核或存储失败造成部分登记 | 批量提交 / 单笔付款提交 | 管理员不可勾选，总账未完不入待付；模拟容量不足保留表单和原数据 | 91项业务测试、77项浏览器场景通过；同构生产两笔真实流程→总账→批量模拟400元/个人记录/CSV/刷新/手机验证通过 | 原型单键保存，无后端事务或并发幂等；旧财务付款兼容 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.18.md
83 | v0.19 | 2026-10-23 | 站内消息 | 当前人员待办与本人退回付款申请结果提示 | 已完成 | 集中查看当前需要处理及本人单据进展 | 消息中心 / 导航未读角标 | 主管查看具名待办，从消息退回；员工看到原因与模拟付款结果 | 98项业务测试、82项浏览器场景通过；同构生产提交/消息退回重提/新未读/付款结果/已读备份恢复、导航滚动与手机验证通过 | 每单当前一条提示，旧记录初次出现不代表刚送达；无外部或桌面推送 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.19.md
84 | v0.19 | 2026-10-23 | 阅读状态 | 人员隔离已读、稳定事件键和新节点新未读 | 已完成 | 读过的任务不冒充已审批，后续流转仍可提示 | 消息中心标记已读 / 查看单据 | 读消息不改业务；退回重提后同一单据产生新未读，刷新仍保留已读 | 98项业务测试、82项浏览器场景通过；同构生产提交/消息退回重提/新未读/付款结果/已读备份恢复、导航滚动与手机验证通过 | 已读按本浏览器人员ID，非生产身份权限；每人1000条及总容量保护 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.19.md
85 | v0.19 | 2026-10-23 | 查找与处理 | 类别未读关键词分页、跨页批读与单据跳转 | 已完成 | 快速找到任务，直接进入原审批或编辑入口 | 消息筛选 / 将筛选结果标读 / 查看单据 | 25条跨页全部标读，跳转原详情处理；桌面长菜单可滚动且切页保留位置 | 98项业务测试、82项浏览器场景通过；同构生产提交/消息退回重提/新未读/付款结果/已读备份恢复、导航滚动与手机验证通过 | 每页20条；只改阅读状态，业务规则仍走原入口，不自动催办 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.19.md
86 | v0.19 | 2026-10-23 | 备份与异常 | 新旧已读备份兼容、损坏及配额失败不覆盖 | 已完成 | 换浏览器可携带已读，异常明确显示未知或部分结果 | 数据管理备份 / 消息异常提示 | 新备份恢复已读，旧备份保留已有标记；存储坏值保留且仍可查看业务 | 98项业务测试、82项浏览器场景通过；同构生产提交/消息退回重提/新未读/付款结果/已读备份恢复、导航滚动与手机验证通过 | 无服务端消息投递、跨设备实时同步或崩溃事务保证，未知业务时间不猜 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.19.md
87 | v0.20 | 2026-10-23 | 供应商档案 | 同名虚构收款账户、唯一标识与启停 | 已完成 | 区分供应商收款与员工报销收款，维护后续付款基础档案 | 供应商管理（管理员） | 新增虚构供应商与DEMO账号；改账户后核对旧对公单快照未变 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 不连接银行、工商或供应商外部数据库；停用仅阻止新提交，无删除 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
88 | v0.20 | 2026-10-23 | 合同规则初筛 | 正文/TXT导入、原文风险片段与缺失条款提示 | 已完成 | 把付款依据的疑点交给人工核对，并保留透明规则 | 合同审查 → 员工提交 / 预览规则初筛 | 载入虚构正文；用全额预付、无限责任及单方解除片段查看提示 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 本地关键词规则，非AI或法律意见；PDF/DOCX不提取，真实模型未接 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
89 | v0.20 | 2026-10-23 | 合同人工复核 | 人工确认与意见、要求修改及版本修订 | 已完成 | 避免规则提示自动代替审批，固定付款依据版本 | 合同审查 → 财务/管理员查看合同 | 阅读全文填复核意见并确认；要求修改后员工修订重新初筛 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 已复核合同不可直接修订，需另建；无电子签章/补充协议/法律准确率数据 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
90 | v0.20 | 2026-10-23 | 对公支付链路 | 独立对公单与具名业务、财务、总账、付款办理 | 已完成 | 完成供应商合同付款的企业费用主链路 | 对公支付单；先在审批流程发布财务分工 | 林晓按本人已复核合同提交；许明、周宁、高璇、杜川按指定节点办理 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 复用已发布报销分支，数据和历史独立；未并入原消息/审批/报销付款台，无履约附件或真实转账 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
91 | v0.20 | 2026-10-23 | 合同额度与快照 | 分币累计占用、退回释放、账户路径冻结及参考号跨业务判重 | 已完成 | 防止单浏览器顺序超额提交及主数据改动影响在途 | 合同详情额度 / 对公收款及路径快照 / 报销与对公付款 | 10000元合同支付4000元后可用6000元；超额拦截，退回重提重算；重复参考号拦截 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 合同额度不进入原部门报销预算；无并发事务或银行幂等，多币种/多法人未实现 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
92 | v0.20 | 2026-10-23 | 企业数据与交付 | 企业业务备份兼容、容量损坏保护与筛选分页CSV | 已完成 | 迁移完整演示记录，异常不把空数据当成成功保存 | 企业业务列表 / 数据管理 / 演示指南08 | 新备份恢复企业业务、旧备份保留；模拟写入失败保留原值与表单；筛选导出全部页 | 110项业务测试、89项浏览器场景全部通过；同构生产新建供应商/10000元合同人工复核/4000元对公完整审批及模拟付款/剩余6000元、备份恢复与手机验证通过 | 各类200条/整体80万字符，本地存储非生产鉴权；有企业业务时保护旧重置，未做真实用户验证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.20.md
93 | v0.21 | 2026-10-24 | 审核风险提示 | 报销与对公结构化风险、触发依据及核对建议 | 已完成 | 把字段及关联记录转为审核人可核查的风险线索 | 报销管理/对公支付单列表与详情 | 查看原文件、疑似重复、大额或账户变更提示，核对对应字段与关联单号 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | 规则匹配不代表业务违规或发票验真；无AI或外部上传 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.21.md
94 | v0.21 | 2026-10-24 | 预审规则配置 | 10条补充规则启停、提醒/拦截、阈值和版本 | 已完成 | 将提醒和必须修正的情形分开，保留财务配置空间 | 财务 → 规则配置 → 报销/对公补充规则 | 设置原文件检查、时效、大额和占用比例，填写原因保存后观察当前提示 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | 固定规则目录，无任意脚本或条件组；新增默认提醒，原报销制度及对公固定校验保留 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.21.md
95 | v0.21 | 2026-10-24 | 审批与付款校验 | 处理前重算、财务总账付款拦截与批量整批校验 | 已完成 | 防止页面展示提示却在后续处理入口放行 | 报销单笔/批量付款；对公指定节点办理 | 原文件设拦截不能付款；对公4000元命中2000元阈值，退回或调整可配规则后人工处理 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | 主管仍可转交财务，提醒不阻止继续；无银行转账或服务端并发保证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.21.md
96 | v0.21 | 2026-10-24 | 处理依据追溯 | 每次处理保留规则参数和风险快照，与当前检查分开 | 已完成 | 避免用现在的规则推断过去审批依据 | 报销/对公详情 → 处理时预审快照 | 2000元阈值下处理，改9000元后比较当前结果与旧版本参数 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | 保存系统计算结果不等于审核人逐项确认；不补造旧历史，日志非不可篡改 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.21.md
97 | v0.21 | 2026-10-24 | 规则存储与兼容 | 配置及结果备份、写入失败不替换与坏规则暂停通过 | 已完成 | 迁移演示现场，异常时不默认放行 | 规则配置 / 数据管理 / 单据详情异常提示 | 新备份恢复配置和两类快照；模拟配额失败保留表单；坏规则仍可退回但不能通过或完整备份 | 120项业务测试、94项浏览器场景全部通过；同构生产报销原文件拦截/提醒付款、对公2000阈值拦截/提醒处理/9000当前与v3旧快照、配置及两类快照备份恢复/390px通过 | 旧政策使用内置补充提醒，旧记录无快照仍可恢复；无真实审核准确率或业务收益证明 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.21.md
98 | v0.22 | 2026-10-24 | 票面OCR提取 | 明确标签购销方税号、日期代码及金额税额候选 | 已完成 | 从单一号码金额扩展为可核对的票面字段 | 报销快速OCR / 报销与对公结构化采集 | 载入新虚构样票，实际本地OCR识别星河科技、2026-10-24与265.00元 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | 真实引擎但无通用准确率；冲突留空，仅人民币正数图片，PDF/红票/外币/二维码暂不支持 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.22.md
99 | v0.22 | 2026-10-24 | 多票结构化采集 | 每单5张、人工确认修订、字段卡片及申请金额独立 | 已完成 | 把候选转成系统可保存展示的数据，不把多票金额自动覆盖申请 | 新建/编辑报销及对公 → 结构化发票采集；单据详情 | 265票面申请200元，确认后卡片保留265、原申请仍200；未加入候选阻止保存 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | 采集区仅留字段和来源名，不关联原图；原快速单票填入仍可替换金额，对公原附件未实现 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.22.md
100 | v0.22 | 2026-10-24 | 财务基准与票面预审 | 统一抬头税号及购买方/合计/重复/税额四条规则 | 已完成 | 让审核人看到一致性差异及原字段依据，员工不能改本单核对基准 | 财务规则配置 / 单据当前预审及处理快照 | 错误抬头设拦截，265与200差异提醒，同票号跨报销对公均有线索 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | 不是官方真伪或税号工商核验；不做简称模糊匹配，空税号不声称一致，部分报销可合理 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.22.md
101 | v0.22 | 2026-10-24 | 票面数据展示导出 | 逐张结构化台账、JSON及CSV、长号码文本保护 | 已完成 | 票面金额与申请金额分列，导出可保留20位票号 | 发票台账下方票面台账 / 详情JSON下载 | 跨报销对公查看每张票，点击原单；CSV数字号码前置文本标记，JSON保留原字段 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | 按本浏览器模拟可见范围，无生产权限；CSV文本前缀不改变系统保存值 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.22.md
102 | v0.22 | 2026-10-24 | 兼容与异常保护 | 票面基准备份、旧10条规则兼容及坏字段/容量失败回退 | 已完成 | 迁移票面字段与处理依据，不补造旧字段或旧基准 | 数据管理 / 票据采集错误提示 / 历史预审 | 新备份恢复票面和14条规则；旧10条运行补齐默认提醒；失败保留原单和采集清单 | 131项业务测试通过、100项浏览器场景整套通过，导出修正后相关6项重跑通过；生产同构真实OCR抬头/日期/265元、200申请不覆盖、对公跨单线索、CSV/JSON/备份恢复及手机通过 | 本地数据、非不可篡改凭证；不补造老抬头/原金额或原件，真实用户效果未验证 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.22.md
103 | v0.23 | 2026-10-24 | 票据与原件 | 票面显式关联原件、从留存图片OCR及PDF手工核对 | 已完成 | 字段可追溯到本单具体原件，不按文件名猜测 | 报销/对公编辑 → 附件区 → 结构化发票采集 | 先上传发票原件、选择关联、运行本地OCR并人工确认 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | 一原件限一票，PDF不识别，多票文件需拆分；仅选图OCR仍只存字段 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.23.md
104 | v0.23 | 2026-10-24 | 对公材料 | 对公发票、验收单、合同附件等多份材料留存 | 已完成 | 审核付款依据时可查看履约材料，与合同额度链路相连 | 对公支付单 → 新建/重提 → 对公附件 | 上传发票和验收单，完成指定主管/财务/总账/付款后查看保留原件 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | 本地单份1 MB、每单5份/1.5 MB，上传不证明已验收或发票真实 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.23.md
105 | v0.23 | 2026-10-24 | 审核证据 | 票面卡片原件预览/下载及字段JSON范围说明 | 已完成 | 审核人直接找到对应原件，区分字段导出和文件备份 | 报销/对公详情 → 结构化发票 → 关联原件 | 展开原图并下载，核对字节与上传一致；字段JSON含ID引用而无文件 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | 图片预览，PDF下载查看；只读是演示交互，非生产权限保障 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.23.md
106 | v0.23 | 2026-10-24 | 关联保护 | 拦截已关联文件误删/改类，移除票面保留原件 | 已完成 | 防止已确认字段的证据丢失和隐式级联删除 | 报销/对公编辑 → 原件分类/移除及票面修订 | 尝试移除被拦；票面编辑选不关联确认后改类；移除字段后文件仍在 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | 修改仅保存单据后生效，不替代不可篡改归档或跨页面并发控制 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.23.md
107 | v0.23 | 2026-10-24 | 备份与容量 | 原件引用校验、对公容量分层及重提/审批/恢复保留 | 已完成 | 迁移后仍可定位原件，坏引用及配额失败不覆盖原值 | 数据管理 / 对公提交错误 / 原件关联校验 | 恢复有效备份下载原件；坏ID拒绝；容量失败保留表单后重试 | 135项业务测试、103项浏览器场景整套通过；生产同构留存原件真实OCR、对公材料全审批/模拟付款、恢复原件下载字节一致、手机及PDF通过 | 旧无引用记录不补造，企业元数据80万/含文件220万字符，受浏览器总配额限制 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.23.md
108 | v0.24 | 2026-10-24 | 统一审批 | 对公支付以独立类型纳入统一待办，可从原页面直接办理 | 已完成 | 指定人员不再切换独立业务页面找单，保持类型与路径边界 | 审批中心 → 待我处理 → 对公支付 | 赵航无待办、许明有待办；打开原对公详情，财务/总账/付款沿用指定路径办理 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | 只整合对公支付任务，合同复核、供应商变更及对公批量付款未纳入 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.24.md
109 | v0.24 | 2026-10-24 | 个人处理记录 | 对公新操作保存处理时摘要、日期筛选/导出和历史人员只读回看 | 已完成 | 重提修改不覆盖原事项金额，原处理人能回顾而不能代办新节点 | 审批中心 → 我已处理 → 对公支付 | 退回后改金额重提，保留旧100元和新200元记录；总账/付款CSV各有独立摘要 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | 旧文本不补造；处理次数不是单据数或支出额；本地记录不防篡改 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.24.md
110 | v0.24 | 2026-10-24 | 站内消息 | 对公具名待办及本人进展、类型筛选与跨页已读 | 已完成 | 统一提醒入口，区分读过和业务办完，新节点仍提示 | 消息中心 → 单据类型对公支付 | 标已读后待办还在；消息退回重提生成新未读，员工查看原因及模拟付款结果 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | 当前状态派生，无服务端投递、外部推送、系统通知或开发完成弹窗 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.24.md
111 | v0.24 | 2026-10-24 | 列表效率 | 统一待办每页20条及全匹配CSV、筛选和页码联动 | 已完成 | 多人多类型任务下避免单页过长，导出不漏其他匹配页 | 审批中心 → 待我处理 → 搜索/类型/排序/分页/导出 | 25条虚构对公待办显示20+5，导出25条；搜索重置第一页，手机无整页横向溢出 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | 概览与筛选数量分开；对公合同额度仍独立于原报销预算 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.24.md
112 | v0.24 | 2026-10-24 | 兼容与异常保护 | 对公操作/已读备份兼容、坏集合部分提示与导出保护 | 已完成 | 保留旧记录，避免损坏数据时把部分任务误认为全部 | 数据管理 / 审批与消息异常提示 | 恢复操作和已读；坏操作拒绝；配额失败不增加处理次数；坏对公存储保留且角标未知 | 142项业务测试、108项浏览器场景整套通过；生产同构审批/消息四岗对公全流程、独立处理CSV、本人结果提示、操作/已读及原件备份恢复、手机/PDF通过 | 恢复需有效备份；无跨设备并发或断电事务，身份是模拟机制 | https://github.com/Jameyan42/-/blob/main/docs/阶段验收-v0.24.md

## 下一步计划
轻报｜下一步计划
以下是建议及待办，尚未交付。已完成项已移入历史新增明细，不继续混在计划中。
建议顺序：费用行分摊及预算模型评估 → 规则疑点处置与真实可用性验证；规则预审已交付，后续按使用反馈扩展；真实AI按用户选择暂缓。
顺序 | 优先级 | 计划内容 | 状态 | 要解决的问题 | 建议范围 | 完成验收标准 | 依赖与说明
1 | P2 | 多法人及部门预算评估 | 待排期 | 当前只有单企业CNY及合同额度，未统一对公预算 | 先明确法人、预算维度、申请预留/合同/对公避免重复占用的口径 | 有可审查的业务模型及虚构场景后再开发，不提前宣称企业规模能力 | 需要需求验证；当前不接真实会计系统
2 | P2 | 真实AI合同审查接入 | 待排期 | 本地规则不能理解复杂法律语义，当前无模型服务端适配器 | 后端保管密钥、模型选择、费用/合同范围授权、结构化风险及原文证据核验、人工兜底 | 先完成可审查接口及模拟测试，必要授权后才真实调用；不把模型输出当法律结论 | 用户已选择先本地规则，真实AI稍后；真实服务需新账号权限及费用/数据范围确认
3 | P1 | 票面与费用明细分摊 | 建议下一阶段 | 原件关联与从已存图片OCR已交付，尚未按具体费用行分摊票面金额 | 评估票据到费用行的分摊、合并票据拆分及金额不重复计入 | 明确票据/费用行/申请金额关系，分摊不重计，修改与撤回可回退 | v0.23完成原文件引用；费用明细分摊尚未开发
4 | P1 | 真实可用性测试 | 待用户参与 | 自动化测试不能证明真实用户理解和使用顺畅 | 结合图形组织、部门总/财务/总账/付款路径，使用已准备任务收集真实参与者操作反馈 | 记录真实任务完成情况、困惑点与改进建议；无参与者前不写研究结论 | 需要用户协助招募实际参与者；AI 不能代替真实访谈
5 | P2 | 复杂审批能力评估 | 暂缓 | 尚无证据证明会签、或签、加签和嵌套条件为当前作品优先需求 | 先依据组织与审批树试用反馈，再决定是否扩展 | 明确业务场景、异常策略与范围后再排开发 | 不在当前 Excel 中记为已完成
6 | P2 | 规则适用范围与疑点核对闭环 | 待排期 | 当前为统一固定规则目录，无组织适用范围或逐项核对状态 | 先验证提醒/拦截理解，再评估按部门类型配置及疑点逐项处置 | 明确规则冲突、审批节点及历史迁移口径后开发；不把已保存预审快照当作逐项核实 | 当前规则预审已交付；需真实任务反馈决定范围

## 使用与维护
轻报｜使用与维护说明
用于作品进度回顾、面试准备和后续连续迭代；不编造真实用户、访谈或业务提升数字。
记录口径更新于 2026-10-24
项目 | 说明
如何打开 | 使用 Microsoft Excel、WPS 或 LibreOffice 打开本文件；这是真正的 .xlsx 工作簿。
如何查历史 | 先看阶段总览，再到历史新增明细按版本或模块筛选；表头和前四列已冻结。
顺序与日期 | 按 Git 功能提交顺序分阶段；同阶段按功能/演示逻辑编号。早期日期沿用源码提交记录，v0.21起按上海日期记录；不将阶段日期当作每项独立完成或上线时间。
已完成的含义 | 已存在于代码和交付记录；不代表已做真实客户验证、生产安全审计或取得业务收益。
测试数据口径 | 测试数量为当时整个阶段的记录，不是每一项功能的独立测试数量；v0.6、v0.7 含整套测试与补充场景，详见对应验收。
线上验证边界 | 最近版本 Pages 已部署并核对在线产物；浏览器交互在本地同构生产产物验证。云端公网证书链限制未绕过。
原型能力边界 | 数据仅在当前浏览器；身份选择是模拟机制，付款不转账；OCR 不等于验真。请使用虚构资料。
后续维护规则 | 每个完整阶段结束，先更新 JSON 源记录，再重新导出本 Excel；新增记录追加序号，不将计划提前标为已完成。
可持续维护来源 | docs/iterations/feature-history.json；导出命令：python3 scripts/export_feature_history.py（依赖 openpyxl 3.1+）。
与需求文档区别 | Excel 追踪“何时新增了什么”；需求及设计文档解释业务规则；阶段验收记录测试证据，三者同时维护。
本轮更新 | v0.24完成对公统一待办、已处理摘要及日期CSV、消息类型筛选/跨页已读、统一待办分页和部分数据异常保护；合同复核待办、对公批量付款及费用分摊未接。
在线演示入口 | https://jameyan42.github.io/-/?v=0.24